## InstaPobre
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Pontuação de risco | Nível | Plano de ação | status Risco | Ação para resposta |  |  | Resultado
[8 empty] | Ação | Responsável | Status Ação
1 | Perda da Prioridade do projeto | 50% | 3 | 150 | Alto | SIM | identificado | Espor os pontos negativos de tempo e financeiro para o cliente renegociando a priorização. | Gerente de projetos | NI
2 | Agenda dos recursos | 75% | 2 | 150 | Alto | SIM | identificado | Avaliar com o Jurídico a contratação de uma consultoria externa para apoio. Acompanhar o projeto em que os recursos estão alocados (pedir para ser includio no plano de comunição). Preservar ao máximo a reserva de tempo excedente para esta fase e definir o limite crítico de início. | Gerente de projetos | NI
3 | Alta curva de aprendizagem nos ambientes de desenvolvimento pode levar a erros | 75% | 3 | 225 | Alto | SIM | Analisado | Ampliar os pontos de checagem, se necessário realizar alinhamento matinal com os objetivos do dia e vespertino dos conclídos. Implantar um misto de metodologia incluindo alguns recursos de controle SCRUM. | Gerente de projetos | NI
4 | Falta de comunicação entre a equipe pode levar a erros | 75% | 2 | 150 | Alto | SIM | Analisado | Revisar o plano de comunição do projeto a cada início de fase ou identificação de falha. Promover encontros objetivos e períodicos sobre o projeto. | Gerente de projetos | NI
5 | Poucos recursos humanos | 50% | 3 | 150 | Alto | SIM | Analisado | Avaliar com o RH o orçamento da área e a possibilidade de ampliação do quadro de funcionários. Avaliar com o Jurídico a contratação de uma consultoria externa para apoio. | Gerente de projetos | NI
6 | Interdependencia entre projetos | 50% | 2 | 100 | Médio | SIM | Analisado | Acompanhar o projeto em que exista a dependência (pedir para ser includio no plano de comunição). Expor os pontos críticos do atraso para responsáveis por estes projetos. Realisar uma reunião de equipes exponto as necessidades do projeto e onde poderão ocorrer falhas de integração (level equipes técnicas e procurar perceber onde por haver falha de comunição entre as equipes). | Gerente de projetos | NI
7 | Falta de acompanhamento intensivo por parte do cliente | 75% | 3 | 225 | Alto | SIM | Analisado | Tornar a comunição com o cliente o mais objetiva possivel para que possa ser possível sua participação. Estressar os cenários de falha e ampliar os pontos de controle de qualidade. | Gerente de projetos | NI
8 | Erros por ausencia de modelo de desenvolvimento | 75% | 3 | 225 | Alto | SIM | Analisado | COMTEMPLADO NOS ITENS 10 E 11 | Time de desenvolvimento | NI
9 | Mudança de escopo por requisitos insuficientes | 50% | 1 | 50 | Baixo | SIM | Analisado | Tornar a comunição com o cliente o mais objetiva possivel para que possa ser possível sua participação. Planejar as mudanças perceptíveis tentando encaixar em uma entrega futura visando demontrando sempre a data de conclusão do projeto. | Gerente de projetos | NI
10 | Indefinição das tecnologias pode atrasar o projeto | 25% | 3 | 75 | Baixo | SIM | Analisado | Realizar um levantamento no inicio do projeto cruzando as necessidades do clientes com as oferecidas por ferramentas de mercado e que necessitem o menor nivel de customização possível; Avaliar as possibiliddes de evolução desta ferramenta. | Time de desenvolvimento | NI
11 | Limitação das opções de tecnologia pode comprometer qualidade | 25% | 1 | 25 | Baixo | SIM | Analisado | Realizar um levantamento no inicio do projeto cruzando as necessidades do clientes com as oferecidas por ferramentas de mercado e que necessitem o menor nivel de customização possível; Avaliar as possibiliddes de evolução desta ferramenta. | Time de desenvolvimento | NI
12 | Questões legais | 50% | 3 | 150 | Alto | SIM | Analisado | Realizar um levantamento no inicio do projeto o levantamento das obrigações legais do modelo de negócio do cliente. Verificar modelo de comercialização da ferramenta/tecnologia escolhida para o projeto. | Gerente de projetos | NI
13 | Falta de um especialista de negócios | 50% | 2 | 100 | Médio | SIM | Analisado | Avaliar com o Jurídico a contratação de uma consultoria externa para apoio. Avaliar com o cliente a possibilidade de um acompanhamento em campo de um analista de negócio para captura e avaliação das necessidades. | Gerente de projetos | NI
14 | Termino antecipado por realocação de recurso | 50% | 1 | 50 | Baixo | SIM | Analisado | Negociar com Jurídico o contato com uma consultoria externa para apoio em caso de perda de um recurso durante o projeto. Verificar custos e prazos para contratações de emergência. | Gerente de projetos | NI
15 | Software com falhas por prazo reduzido | 75% | 3 | 225 | Alto | SIM | Analisado | Tornar a comunição com o cliente o mais objetiva possivel para que possa sertir-se conformtável com a data de publicação. Estressar os cenários de falha e ampliar os pontos de controle de qualidade. Analisar a possibilidade de amplicação do horário de trabalho (verificar com o RH). Avaliar com o Jurídico a contratação de uma consultoria externa para apoio. Verificar custos e prazos para contratações de emergência. Verificar a possiblidade de paralelizar algumas tarefas, e rever pontos de qualidade. | Gerente de projetos e time de desenvolvimento | NI
16 | Erros por falta de teste | 75% | 3 | 225 | Alto | SIM | Analisado | Estressar os cenários de falha e ampliar os pontos de controle de qualidade. | Time de desenvolvimento | NI
17 | Atraso do inicio do desenvolvimento por interdependencia de projeto | 50% | 2 | 100 | Médio | SIM | Analisado | COMTEMPLADO NO ITEM 2 E 6 | Gerente de projetos | NI
18 | Adiantamento de desenvolvimento por interdependencia de projeto | 50% | 1 | 50 | Baixo | SIM | Analisado | COMTEMPLADO NO ITENS 4, 7 E 9 ( Mudança de escopo de um item já desenvolvimendo pode gerar transtornos, contudo pode-se ser negociado o novo escopo e se o tempo ganho com o adiantamento permitir pode ser desenvolvido ) | Gerente de projetos | NI
19 | Projeto mais barato por software não proprietario | 25% | 1 | 25 | Baixo | SIM | Analisado | COMTEMPLADO NO 10 e 11 ( Se está mais barato sobra verba para negociar outros itens, isso não vejo como risco ) | Time de desenvolvimento | NI
20 | Projeto mais caro por software não proprietario | 25% | 3 | 75 | Baixo | SIM | Analisado | COMTEMPLADO NO 10 e 11 ( projeto ser mais caro pode gerar atraso na aprovação ou pedir outra avaliação ou ser rejeitado) | Time de desenvolvimento | NI
Note on C1: Miyai, Felipe: Pouca chance 25% Sem estimativa 50% Muito provável 75%
Note on D1: Miyai, Felipe: 1 - Despresivel 2 - Marginal 3 - Crítico 4 - Catastrófico
Note on E1: Miyai, Felipe: >150 - Alto 75 a 150 - Medio < 75 Baixo
Note on H1: Miyai, Felipe: Identificado Analisado Suspenso Encerrado